## HMG pro rezidenty
HARMONOGRAM - 1. ETAPA - stavba: "II/115 hr. M. Prahy - Lety, rekonstrukce 2. úsek - oblast Dobřichovice, Lety"
| březen 2026 | [30 empty] | duben 2026 | [29 empty] | květen 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Osazení DIO
Frézování souvrství
Kanalizace - ul. Americká
Kanalizace - ul. Francouzská
Kanalizace - ul. Jugoslávská
Kanalizace - ul. Fügnerova
Studená recyklace
Pokládka žlabů a obrub, dláždění
Asfaltové vrstvy
Dopravní značení
Dokončovací práce
Demontáž DIO
Pozn.: Harmonogram platný v případě vhodných klimatických podmínek.
Bez veřejné dopravy
Bez veřejné dopravy
Bez veřejné dopravy
Datum zpracování: 10.02.2026